嘉義縣立六嘉國民中學辦理99年度精進教學計畫

- 依據：1. 教育部補助99年度精進教學計畫要點辦理。

2. 嘉義縣政府98年10月02日府教學字第0980152856號函辦理。

- 目標：

- 提升教師教學專業知能與教學能力

- 致力創新課程與創意教學之經營

- 落實教學現場之經驗分享與回饋，改進教學技巧。

- 活動名稱：六嘉國中領域教學精進工作坊

- 指導單位：教育部

- 主辦單位：嘉義縣政府

- 承辦單位：嘉義縣立六嘉國民中學

- 聯絡人：洪意雯

- 電話：(05)3801215              傳真電話：(05)3801214

- 實施期程：99年2月至100年1月

- 參加對象：嘉義縣六嘉國中全體教師

- 實施方式及活動內容表：

- 實施方式：工作坊、增能研習、專題討論等

- 活動內容表：

| 研習區分 | 第一場 | 第二場 | 第三場 | 第四場 | 第五場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研習主題 時間 | 4月 | 5月 | 9月 | 10月 | 12月 |
| 1：10 ~ 1：30 | 研習報到 | 研習報到 | 研習報到 | 研習報到 | 研習報到 |
| 1：30 ~4：00 | 國文領域專業學習社群工作坊（講師另聘） | 英語領域專業學習社群工作坊（講師另聘） | 數學領域專業學習社群工作坊（講師另聘） | 自然領域專業學習社群工作坊（講師另聘） | 社會領域專業學習社群工作坊（講師另聘） |
| 4：00~4:30 | 專業對話暨經驗分享交流 | 專業對話暨經驗分享交流 | 專業對話暨經驗分享交流 | 專業對話暨經驗分享交流 | 專業對話暨經驗分享交流 |

十二、經費來源：教育部補助款，經費概算表如附件。

十三、預期效益：

1. 增進本校教師教學專業新知與能力。

2. 提升本校教師創新教學能力。

3. 藉由專業社群之學習，改進教師教學技巧。

十四、本計畫呈校長核定，報縣府核准後公佈實施，修正時亦同。

嘉義縣六腳鄉六嘉國民中學辦理99年度精進教學計畫

經費概算表

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 | 節×場次 | 15 | 1600 | 24000 | 外聘講師 |
| 講師鐘點費 | 節×場次 |  |  |  | 內聘講師 |
| 出席費 |  |  |  |  |  |
| 講義費 | 人×場次 | 30 | 60 | 1800 |  |
| 交通費 |  | 5 | 200 | 1000 | 講師交通費核實支付 |
| 場地布置費 |  | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 誤餐費 | 人×次 |  |  |  |  |
| 茶水費 | 人×次 |  |  |  |  |
| 雜支 |  |  |  | 1200 | 不得超過總金額5％ |
| 合計 |  |  |  | 30000 |  |
| 總計新台幣參萬元整 |  |  |  |  |  |
| 除講師鐘點費及交通費外，其他各項經費可相互流用。 |  |  |  |  |  |

承辦人：              教務主任：              主計：             校長：

子計畫三摘要表

| 主辦學校 | 方案名稱 | 內 容 簡 述 （課程性質、活動方式、場次等） | 執行期間 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉義縣 六嘉國中 | 六嘉國中領域教學精進工作坊 | 1.課程性質：教師教學能力專業成長 2.活動方式：工作坊、實作、講習 3.場次：5次 | 99年2月至100年1月 | 30,000元 |

嘉義縣98年度學校辦理精進教學計畫提要表

| 辦理學校 | 嘉義縣立六嘉國民中學 |
| --- | --- |
| 方案名稱 | 六嘉國中領域教學精進工作坊 |
| 活動型態 | 各領域工作坊、增能研習、專題討論 |
| 相關領域或議題 | 創意教學、改進教學 |
| 辦理期程 | 99年2月至100年1月 |
| 辦理地點 | 六嘉國中會議室 |
| 辦理場次 | 5場 |
| 實施對象 | 六嘉國中全體教師 |
| 預計人數 | 30人 |
| 經費編列 | 30,000元 |
| 目標及效益 | - 提升教師教學專業知能與教學能力 - 致力創新課程與創意教學之經營 - 落實教學現場之經驗分享與回饋，改進教學技巧。 |
| 內容簡述 | 各領域成立學習社群，針對各領域本身教學需求，外聘講師來經驗分享、傳授新知，力求改進教學能力，增強本身專業能力。 |
| 備 註 |  |

嘉義縣縣99年度「改進教學」為主軸之專業學習社群或研究方案表格

| 序號 | 學校名稱 | 申請社群數或行動研究方案 | 申請經費 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 嘉義縣六嘉國中 | 五個學習社群（國、英、自、數、社） | 30,000元 | □改進教學」為主軸之專業學習社群 ■教師專業學習社群（係指各縣市政府辦理教師專業發展評鑑之學校） |