嘉義縣阿里山鄉新美國小辦理99年度精進教學計畫－

教師專業學習社群執行成果報告

ㄧ、前言：

新美國小期望藉由「精進教學計畫－教師專業學習社群」的推動，邀請專家學者或表現優異教師進行專題演講，並鼓勵同儕間的經驗分享，觀摩優秀教師的教學方法，解決教學現場問題，增進教師教學專業知能，提升學生學習成就。

經過一連串的研習與分享，本校教職同仁獲益良多，銜認為值得繼續推廣辦理。

二、經費核撥與結餘：（如附件ㄧ結算表）

三、研習場次與參加人數：（如附件二簽到冊）

本校辦理校內研習7場次，參與研習人數合計69人次。

| 場次 | 研習名稱 | 參加人數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本土教育教學經驗分享 | 8 |  |
| 2 | 衛生教育經驗分享 | 9 |  |
| 3 | 補救教學成功經驗分享 | 10 | 外聘 |
| 4 | 兒童美語教學研習 | 12 | 外聘 |
| 5 | 鄒族文化教學研習 | 11 | 外聘 |
| 6 | 學區自然環境導覽研習（蝴蝶） | 5 |  |
| 7 | 手工書創作研習 | 14 |  |
|  | 合 計 | 69 |  |

四、過程檢討：

（ㄧ）計畫撰寫階段，預計辦理7場次，經費概算以7場次編列，計

畫中卻誤植成9場次。固實際辦理調整為7場次。

（二）因「數學領域教師」講師無法依原訂計畫到本校講課，固改為「衛生教育經驗分享」，亦頗具成效。

（三）未來將繼續申請以繼續提升教師教學能力。

五、回饋分析統計：（如附件三統計表）

六、相關活動相片：（如附件四成果相片）