嘉義縣梅山鄉梅山國民小學辦理99年度精進教學計畫

一、依據：

(一)教育部補助99年度精進教學計畫要點辦理。

(二)嘉義縣政府98年10月02日府教學字第0980152856號函辦理。

二、目標

（一）提升教師的專業知能與課程研發的能力，提升學生學習成就。

（二）提升教師教學技巧，科際整合創意課程的能力。

（三）透過優異教師之教學心得分享進行專業對話，提昇教師專業能力。

（四）促進教學團隊致力創新課程與創意教學之經營，開發學生潛能。

三、計畫名稱：科際整合「適性與多元」創意課程研發或增能研習活動

四、計畫需求與近中遠期目標：

（一）近期目標：強化各學習領域功能，定期召開學習領域會議，共同對話，擬訂本校

創意與多元課程。

（二）中期目標：結合各領域專長，推動產出型工作坊，創意教案設計，將師生創作結集

出版。

（三）遠期目標：持續發展本校創新教學暨教案和活動課程。

五、指導單位：教育部

六、主辦單位：嘉義縣政府

七、承辦單位：嘉義縣梅山鄉梅山國民小學

八、聯絡人：梅山國小教務主任李淑惠

九、電話：05-2621004 ＃202  傳真:05-2625173

十、實施期程：99年3月至99年12月

十一、參加對象：以本校教師、家長為主，並邀請鄉內各國小教師參加。

十二、實施方式及活動內容表：

（一）實施方式：聘請教育專長學者、專家或優秀具實務經驗之教師擔任講座之講師、成立工作坊研發教材與創意教案設計、教學觀摩等方式。

（二）活動內容表：

| 方案名稱 | 活動方式 | 時間 | 地點 | 主講人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理念倡導 | 提升教師創新教學能力～ 創意與教育之對話之一 | 99.04 | 本校視聽教室 | 內聘講師 |
| 創新教學 | 創意課程研習 | 99.05 | 本校視聽教室 | 內聘講師 |
| 創新教學 | 創意課程研習 | 99.05 | 本校數位中心 | 內聘講師 |
| 創新教學 | 創意課程研習 | 99.06 | 本校數位中心 | 內聘講師 |
| 理念倡導 | 提升教師創新教學能力～ 創意與教育之對話之二 | 99.10 | 本校視聽教室 | 內聘講師 |
| 理念倡導 | 提升教師創新教學能力～ 創意與教育之對話之三 | 99.11 | 本校綜合教室 | 內聘講師 |
| 創意工作坊 | 研發創意教材—中年級教材編輯工作坊（之一） | 99.10 | 本校數位中心 | 內聘講師 |
| 創意工作坊 | 研發創意教材—中年級教材編輯工作坊（之二） | 99.11 | 本校綜合教室 | 內聘講師 |
| 創意工作坊 | 研發創意教材—高年級教材編輯工作坊（之一） | 99.10 | 本校數位中心 | 內聘講師 |
| 創意工作坊 | 研發創意教材—高年級教材編輯工作坊（之二） | 99.11 | 本校綜合教室 | 內聘講師 |

十三、經費來源：教育部補助款，如經費概算表。

十四、預期效益：

(一)藉由精進教師課堂教學能力之推動，增進教師專業教育素養。

(二)透過專業對話及經驗分享研討的學習，提昇教師專業成長。

(三)透過各領域多元對話，擬訂本校創意課程。

(四)結合各領域專長，發展本校創意教材系列。

(五)藉由教學團隊創新課程與創意教學之經營，開發學生潛能，激發創造能力。

十五、本計畫呈校長核定，報縣府核准後公佈實施，修正時亦同。

| 承 辦 人 | 教 務 主 任 | 主 計 | 校 長 |
| --- | --- | --- | --- |

嘉義縣梅山鄉梅山國民小學辦理99年度精進教學計畫

經費概算表

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 講師鐘點費 | 節×場次 | 48 | 800 | 38400 | 內聘講師（3×16＝48） |
| 出席費 |  |  | 1000 | 0 |  |
| 講義費 | 人×場次 | 350 | 16 | 5600 |  |
| 特優 |  |  | 15000 | 0 | 研究或教學活動設計補助金 |
| 優等 |  |  | 10000 | 0 |  |
| 佳作 |  |  | 5000 | 0 |  |
| 交通費 |  |  |  | 0 | 講師交通費核實支付 |
| 審查費 |  |  |  | 0 | 每件690元，按字計酬者每千字170元，但最高不得超過新台幣2000元 |
| 教材教具及參考書籍費 |  |  |  | 0 |  |
| 場地布置費 |  | 乙式 | 1000 | 1000 |  |
| 誤餐費 | 人×次 |  |  | 0 |  |
| 茶水費 | 人×次 |  |  | 0 |  |
| 雜支 |  |  |  | 0 | 不得超過總金額5％ |
| 合計 |  |  |  | 45000 |  |
| 總計新台幣肆萬伍仟元整 |  |  |  |  |  |
| 除講師鐘點費及交通費外，其他各項經費可相互流用。 |  |  |  |  |  |

子計畫三摘要表

| 主辦學校 | 方案名稱 | 內 容 簡 述 （課程性質、活動方式、場次等） | 執行期間 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉義縣梅山鄉梅山國民小學 | 1. 專業實踐-課程與教學研究團之專業成長工作坊 | (1)成立課程與教學研究團隊，計畫產出: (之一)教案創意設計； (之二)數位化教材編選； (2)共7場 | 99.05、 99.05、 99.06、 99.10、 99.10、 99.11、 99.11、 | 37500元 |
|  | 2.理念倡導-講座研討會 | - 邀請專家學者或教師到校進行專題演講或經驗分享。 - 共3場 | 99.04、 99.10、 99.11 | 12000元 |
| 經費總計：45000元 |  |  |  |  |

嘉義縣99年度學校辦理精進教學計畫提要表

| 辦理學校 | 嘉義縣梅山鄉梅山國民小學 |  |
| --- | --- | --- |
| 行動策略 或方案名稱 | 1. 專業實踐 | 2. 理念倡導 |
| 活動型態 | 課程與教學研究團之專業成長工作坊 | 講座研討會 |
| 相關領域或議題 | 研發教材與創意教案 | 創新教學 |
| 辦理期程 | 99.05、99.05、99.06、99.10、 99.10、99.11、99.11、 | 99.04、99.10、99.11 |
| 辦理地點 | 嘉義縣梅山國小 | 嘉義縣梅山國小 |
| 辦理場次 | 7場 | 3場 |
| 實施對象 | 以本校教師、家長為主 | 以本校教師、家長為主，並邀請鄉內各國小教師參加 |
| 預計人數 | 240人次 | 120人次 |
| 經費編列 | 37500元 | 12500元 |
| 目標及效益 | - 組織以「創新教學」為基礎的學習社群 - 推動「產出型工作坊」 - 結集出版本校師生作品 - 發展本校創意課程系列教材 | 1.學習新知 2.促進教師專業成長 |
| 內容簡述 | 成立課程與教學研究團隊，計畫產出: (之一)教案創意設計 (之二)數位化教材編選 | 邀請專家學者或教師到校進行專題演講或經驗分享 |
| 備 註 |  |  |

嘉義縣99年度辦理適性與多元創意課程研發或增能活動表格

| 序號 | 學校名稱 | 課程研發或增能活動 | 申請經費 | 內容簡述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 嘉義縣梅山國民小學 | - 專業實踐 （1）課程與教學研究團之專業成長工作坊 （2）研發教材與創意教案 | 37500元 | 成立課程與教學研究團隊， 計畫產出: (之一)教案創意設計 (之二)數位化教材編選 |
| 90 | 嘉義縣梅山國民小學 | - 理念倡導 - 講座研討會 - 創新教學 | 12500元 | 邀請專家學者或教師到校進行專題演講或經驗分享 |

嘉義縣99年度補助各校辦理精進教師課堂教學能力實施計畫審查表

校名：   嘉義縣梅山國民小學               98年 11月4日

| 項 目 | 規 準 | 基點勾選 |  |  |  |  |  | 修正意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5分 |  | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |  |
| 計畫研訂 | 計畫完整性 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計畫之內涵能反映學校本位之教師精進教學議題與需求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計畫能展現親師合作，強化學生學習的效果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計畫能善用教學精進之行動策略 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計畫納入教育處相關政策與配合事項，並擬定適宜的執行方案。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 回饋及評鑑機制合宜性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費編列 | 符合補助原則及補助基準之相關規定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資源統整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 經濟效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 分 | 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 總評意見說 明 | 詳如以下各審查委員評分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 審查結果 | 等級類別 |  | □通過 （32—45分） □修正後通過（19—31分） □不通過（18分以下） |  |  |  |  |  |
|  | 建 議 補 助 經 費 |  |  |  |  |  |  |  |

審查委員簽名：