嘉義縣100年度精進教學總體計畫暨子計畫摘要

目次

| 壹、 | 背景分析／需求評估………………………………………………... | 1 |
| --- | --- | --- |
| 貳、 | 年度目標……………………………..................................................... | 3 |
| 叁、 | 計畫總架構圖………............................... ………......................... | 6 |
| 肆、 | 子計畫一摘要表……………………………………………................. | 7 |
| 伍、 | 子計畫二摘要表………………………………... ………………….… | 16 |
| 陸、 | 經費編列相關基本資料及統計表………………………………......... | 26 |
| 附錄1嘉義縣100年度配合教育部課程政策推動重點之成長活動經費統計表 |  | 27 |
| 附錄2嘉義縣100年度提供學校申請辦理教師專業成長之活動經費統計表 |  | 29 |

嘉義縣100年度精進教學總體計畫暨子計畫摘要

壹、背景分析／需求評估

一、背景分析

本縣幅員遼闊，依山傍海，環境優美，農漁產豐富，多樣化的自然生態，多元化的地理環境及人文景觀，形塑今日本縣教育發展背景，說明如下

（一）地形、氣候差異明顯，山區平地學校發展差異大。

1.全縣約5萬名國中小學生，3,694名國中小教師。

2.全縣規模最大的大同國小學生1984人，人數最少的永興國小19人，最大的民雄國中學生2309人，最小的阿里山國民中小學學生人數60人，偏遠學校佔嘉義縣60％。

3.因受地形交通因素影響，偏遠地區教師雖然進修不易，但其進修意願強烈。

4.學校因規模大小及資源、人力、地域特色等因素，發展出不同之學校特色，如語文、 閱讀、生態、藝文、遊學、創意科學等富特色之課程發展。

（二）家長社經地位較弱，新住民比例增高，呈現出不同的學習特性。

1.單親隔代教養、新住民家庭等家庭功能不彰比例漸增，佔全縣學生數的40％，

2.家長參與學校事務意願呈兩極化，接近都會區家長參與學校事務較為積極，偏遠地區家長則相對較為不足。

3.98年成立嘉義縣家長協會，積極凝聚家長共識、整合社會資源，協助參與學校教育事務，落實家長是教育合夥人之理念，共同提升子女的學力。

（三）故宮南院的設立、定能帶動嘉義的藝文氣息。

（四）豐富的生態條件與原始的人文產業，形塑具生態與地方特色的田園城市。

二、發展願景 ：精進創新教學力、友善關懷教育心

國家的希望在教育，教育文化品質的提升攸關嘉義縣未來的競爭力；張縣長就任以來，以「田園城市、幸福嘉義」為縣政主軸，積極形塑具生態與地方特色的田園城市，也常親臨教學現場，關懷參與到校訪視及教學演示，全力投入輔導團之創新教學活動，積極形塑友善關懷的氛圍，希冀能培養具「國際觀」、「品格力」、「閱讀力」「本土化」的學生，強化嘉義認同，走出嘉義人的特質與特色，讓嘉義縣脫胎換骨，世界看見嘉義。

因為時代的變遷與知識的快速變動，教師專業能力的永續發展與創新已經成為教育重要的課題，對於偏遠學校占全縣60％之多的嘉義縣來說，面對課程領導人員調動頻繁，教師進修不易的現況下，校內課程的規劃與推動，教師教學的理念與策略，則須持續不斷的增強，因此因地制宜的家長參與教育事務研習的規劃，教師教學現場行動方案策略的推動，學校本位特色課程整合規劃，結合與大學、國中小學校校際間攜手合作策略聯盟，尋求資源整合及縱向專業分工，將可大幅提昇活動辦理的效率效能

是以，100年度精進計畫延續深耕教育的精神，持續配合教育部重要政策方針及本縣施政理念，將明年度的精進教學計畫定位在，鼓勵學校與大學專業夥伴合作提昇課程改革之教師專業對話能力，激發教師教學熱誠與專業發展，提升學生學習成效；蓋因富有教學熱誠才能激勵教師學習動力，具高度學習力的教師才有可能成為有效能的教師，在教學的過程當中，教師不僅是教育政策的執行者，也必須要有反思自省的歷程和能力，如此才能讓教學的實務面更貼近學生的需求及家長的期待，以符合教學目標、發揮教學的效果。

三、99年度檢討省思

（一）優點

1.實作、產出、專業對話之教學研習具有效益

透過多元評量實作產出型研習、創新思考教學模式研習、創新教學觀摩研討會，的辦理，教師於產出及對話課程中，能深度探求有效教學策略，並研發評量題庫及教案供其他教師參用，學校教師反映良好，將列為100年度延續性規劃辦理方向。

2.區域性策略聯盟成效佳

本縣幅員遼闊，山海學校教師參加研習不易，國中小合計149校，以區域性策略聯盟方式辦理，減少交通往返的奔波，大大提高教師參與意願。

（二）執行困境

1.研習場次多

99年度辦理研習場次（含縣市層級、學校、輔導團）約有950場，教師反映量多有疲於奔命之感。

2.缺乏追蹤輔導評鑑回饋機制

輔導團到校輔導次數頗多但功能未能深化，成效不明顯；因此有必要調整其輔導模式增進其效能，缺乏有效掌握計畫執行追蹤及回饋機制。

3.家長參與學校教育事務意願普遍不高

因礙於多數家長以農漁業為主，隔代教養、新移民比例漸增，家庭功能不彰普遍存在，因此家長參與學校意願普遍不高； 將尋求家長協會及家庭教育中心的協助來改進現況。

4.城鄉藝文環境落差存在

在地文化特色藝術課程的發展仍有待努力，結合田園城市藝文培植及故宮南院的建立，加強藝術教育課程，培訓跨領與藝文種子教師，落實深耕藝術目標。

四、100年度需求評估

（一）凝聚願景方向、提升課程領導

學校經營的關鍵，繫於校長的認知與行政團隊的配合，教學領導人除了扮演首席教師外，在學校經營上是需達到賦權教師增能與落實人性管理，有鑑於此，辦理校長及相關處室主任的專業研習需求，更顯重要。

（二）教師專業成長

1.深化專業內涵、提升教學效能：本縣國中小教師近年來不斷接受專業理論知識養成，但是在教學策略實務改進與教學熱誠，仍需不斷激發與精進，除了重新燃起教師教學熱情外，培養以解決問題之能力為導向的社群工作坊，發展有效教學策略，以量少質精為原則規劃本年度教師之增能，透過經驗分享、教學觀摩，建構內部專業的對話與信任，以求教學的精進。。

2.增能課室經營、改進評量方式： 自九年一貫課程實施以來，隨著課程教材編纂的完整，教師對課程綱需要全盤的了解，進而能將97課綱修正轉化成教學策略，以促進教師教學校能，因此持續規劃97課綱修正的課程轉化策略之探究，推廣創新思考教育課程，增進教師多元評量命題能力研習，並藉由輔導團的力量，透過多元評量研習，提昇本縣教師教育診斷能力。

（三）形塑特色學校、促進校際聯盟

鼓勵與大學形成專業夥伴合作關係，結合校際間聯盟，成立教師教學改進工作坊 或團隊，逐年確立目標，改進教學方法，同時評估成效，作為改進依據，來全面提升教師專業，另外藉由輔導團到校輔導，將有效資源發揮最大效益。

（四）培育專業社群、涵育對話氛圍

各校發展校本專業成長活動，成立精進學習社群，加強教師之間以及課程實施等教學活動上的專業對話、溝通、協調合作、共同分享經驗、相互學習、彼此支援建立信任感，以提高教學效能。

（五）結合社區資源、暢通親師合作

藉由嘉義縣家長協會的成立及家庭教育中心的協助，加強宣導家長參與教育事務之責任與義務理念，暢通對話機制，建立各層級教育行政單位與家長間之溝通平台，強化家長會對校務協助的能量。

（六）深化輔導團的專業素養與運作功能

透過國教輔導團功能的發揮，持續提供課程與教學活動設計的諮詢服務及種子教師的培訓，教材教法的研發，可提供教師做為補救教學及補充教材之參考依據，同時透過到校輔導之專業對話機制，協助學校教師解決教學現場問題，並輔導追蹤校內學習社群的運作與進度。

（七）發展田園城市理念，深耕在地藝術文化

過藝文教育的宣導與課程的創新融入，培訓跨領域整合性之藝術種子教師，落實在地性藝術教學及活動，縮短城鄉文化落差，拓展國際視野。

貳、年度目標

一、97-99年度推動重點目標

（一）97-98年度：厚植教師課堂教學能力、以精進課堂教學品質。

1.整合教育處、國教輔導團、學校及社區之教學資源推動教師專業發展方案。

2.強化輔導團教學輔導功能及輔導員的教學輔導知能，建立教學支援系統提供各校教學資源。

3.強化教師課堂教學專業能力。

4.創造力教育融入各領域，推動學校本位課程。

5.落實親師合作共同協助學生發展多元智能。

（二）99年度：發展教師專業社群團隊，培養課程反思之能力。

1.強化縱向專業分工、橫向資源整合，以提升教學品質。

2.輔導團透過傳遞課程、教學、評量新知，增進教師專業知能。

3.建立各學習領域及創意教學教材資源，豐富教師教學內容。

4.培育教師專業實踐之能力，發展社群，培養對話反思之氛圍。

二、100年度推動重點目標

二、100年度推動重點目標

（一）規劃方向

1.配合教育部重要政策方針，規畫相關課程，例如97課綱微調能力指標的轉化與深化、書法教學、綜合活動學習領域教師關鍵能力36小時、提升英語教學成效、數學、自然學習領域教學能力提升、重大議題融入各領域、藝拍即合媒合平台宣導。

2.符應本縣重要施政理念，以品格紮根閱讀齊步、藝術涵養在地深耕、語文精進國際接軌、健康促進生態永續為四大主軸。

3.整合資源與應用，強化教育處課程與教學領導機制，橫向整合縣府相關處室、教育處各科室、輔導團、家長協會、家庭育中心、縣內大專院校專家學者

並縱向連繫學校、行政、教師、家長會、社區資源。

4.發展適切之行動方案，以激發教師熱誠與培養反思自省能力

5.反映學校本位及教師教學之需求的申請方案。

（二）規劃特色

1.具延續性：延續98、99年實作、產出、觀摩、策略聯盟等方式。

2.具創新性 ：以量少質精為原則，辦理行動策略方案研習，推展藝文培植

深耕社群，鼓勵大學院建立專業夥伴學校。

3.建立考核回饋機制：成立推動小組，透過「精進教學工作推動小組」，召開規劃前會議、執行後檢討會議，討論成效評估修正，以為下年度辦理之參考，建置成果網站透過網站上傳進度與成果，以利進度掌控與追蹤。期末成果檢討期末辦理學校教學成果考核與分享，落實回饋與評鑑。

（三）總目標

1.藉由專業成長工作坊，達成教學策略與技巧的增能與精熟，創新活潑教學。

2.鼓勵教師成立專業社群，涵育對話氛圍，形塑信任氛圍，反思教學歷程，記錄自我成長。

3.強化校長領航者及行政人員導航者教學領導專業，凝聚團隊力量與士氣。

4.透過多元化的親師交流，暢通親師合作，強化教育認知與支持度。

5.發展校本課程，形塑特色學校，促進校際間聯盟，擴大教育資源的利用。

6.強化國教輔導團領航功能，改進評量，透過專業輔導，建立回憒評鑑機制。

7.推展藝文，深耕在地文化，落實生態永續，讓學生具備自然與人文方面的素養，了解自身所處的環境社會， 以培養其能力。

（四）子計畫一目標

1.成立100年度精進教學推動小組，整合教育資源與資訊，增進教學效能。

2.強化校長、主任、組長課程與教學領導能力機制，透過專業講座，激發行政團隊教育工作熱情，提升領導能力及服務效能。

3.培養教師專業社群理念知能，形塑信任氛圍，提升專業對話機制。

4.透過人師典範的分享，激發教師進行有效班級經營策略，培養以提升教學能力為導向的現場實作行動方案，展現教師之教學現場之專業，以提升學生學習興趣與成就。

5.營造感動性課程：強化教師海洋教育課程、生命教育、防災教育及品德教育課程激發學生向上、向善。

6.透過家長增能研習，增加親師合作並宣導田園城市核心價值，使家長成為教育的合作伙伴。

7.鼓勵學校以主題式策略聯盟或社群精進教師教學方法，辦理精進社群領頭羊教師專業增能，以質取勝，凝聚信任，提升專業對話效能。

8.結合輔導團、同儕教學觀摩、交互進行教室觀察、鼓勵教師成立精進學習社群以改進教 學策略。

9.建置追蹤與輔導成果分享平台，辦理精計畫執行成果檢討分享，落實回饋與評鑑機制。

（五）子計畫二目標

1.進行種子教師研習、教學演示、到校輔導，協助學校發展課程及社群，提升教學品質。

2.傳遞課程、教學、評量新知，激發教師熱誠，增進教師專業知能。

3.研究發展創新教學方法，提升國民教育品質。

4.建立各學習領域及創意教學教材資源，豐富教師教學內容。

5.提升輔導團員專業能力，開展輔導團輔導功能。

（六）子計畫一重點項目

1.整合教育部政策方向與嘉義縣教育發展重點，規畫延續性及拓展性的精進教學計畫。

2.針對校長、主任、教師、家長及親師合作等，分別規畫不同的專業成長活動，全方位提升教育人員及家長之專業能力及教育熱誠。

3.培養以解決問題之能力為導向的社群工作坊，發展有效教學策略，透過量少質精的方式來規劃本年度教師之增能，透過經驗分享、教學觀摩，建構內部專業的對話與信任，以求教學的精進，激發教師教學熱誠、提升教師多元評量命題能力，發展創新思考教育教學模式，深度探求有效教學策略，發展教師團隊實作的教學工作坊，展現教師之教學現場之專業。

4.建置本縣精進教學計畫成果網站，以利執行進度的追蹤與輔導，展現成果分享平台，於期末辦理精進計畫教學成果檢討分享，落實回饋追蹤與評鑑。

5.主題式的策略聯盟進修，鼓勵學校與大學專業夥伴合作，以改進教學法為主要學習策略，逐年確立目標，透過專家的帶領與彼此的分享，從做中學，達到教學目標，改進 教學效能。

6.以學校本位課程為主軸，發展校本專業成長活動，鼓勵成立精進教學社群，增加專業對話與分享，推動校際聯盟精進教學進修，以達資源共享，也解決因交通因素所造成學習不易問題。

（七）子計畫二重點項目

1.因應100學年度新課綱之實施，除了課綱微調之宣導外，進一步針對修訂後之課綱轉化為課程設計與教學策略，創新教學方法，有效協助教師落實教學技能。

2.以教學研究創意教材的研發、教學演示與觀摩，資訊能力培植、評量命題的改進、各縣市輔導團經驗交流及教學熱誠的潛能激發，作為專業成長之主軸，深化各領域教學內涵。

3.定期召開團務會議，透過對話與討論，規劃輔導團形式重點，共同活動辦理的時間與方式，鼓勵優秀教師參與輔導員工作，期中、期末定期檢討各領域教學，落實回饋追蹤與評鑑機制。

4.參訪國內優質學校，透過公開分享機制，擴大團員視野。

5.輔導團年度成果發表分享。

参、計畫總架構

田園城市  幸福嘉義

願景

精進創新教學力  友善關懷教育心

四大主軸

品格紮根

閱讀齊步

藝文涵養

在地深耕

語文精進

國際接軌

健康促進

生態永續

行動策略

創新教學

改進評量

專業輔導

回饋評鑑

校本探究

校群聯盟

健全組織

精進社群

創新教學

改進評量

國教領航

專業發展

專業

子計畫內涵

1 .創意教學策略與班級經營

2.小組合作學習融入語文教學策略

3.數學、自然與生活科技、英語領域教學知能

4.海洋教育融入各領域增能

5.書法教學增能

6. 97課綱轉化-媒體素養教育

7. 97課綱轉化-閱讀評量策略

8.創新思考教育培訓

9.創新教學觀摩研討會

10.教師評量命題暨題庫建置

子計畫內涵

*校長

1.校長創意經營與專業領導工作坊

*主任教務組長

2.主任、組長專業知能提升研習

*教師

3.教師精進社群領導人專業成長培訓研習

4.新任教師專業成長

*家長

5.促進家長參與教育事務研習

*輔導團

6.國教輔導團新任團員甄選

7.輔導團員社群領導人培訓研習

8.嘉義縣國教輔導團團務會議

9.精進教學計畫暨輔導團團務規劃運作

子計畫內涵

1.主任輔導員議題融入各領域教學暨資訊能力培植工作坊

2.推動教學輔導及課室觀察專業增能研習

3.各領域課綱微調教案設計甄選暨發表會

4.輔導團員創意潛能開發工作坊

5.國民教育輔導團成果展暨教學示例介紹

6.嘉義縣國教輔導團網站建置及更新

7.綜合關鍵36小時增能研習

8.各學習領域創意教案徵選

子計畫內涵

1.跨領域整合性藝文種子教師培訓

2.親師合作在地文化藝術創作研習

＊學校精進教學進修實施計畫

3. 校際策略聯盟教學能力提升方案

4. 精進教學社群方案

5.校本教師專業成長活動

6.跨縣市社群活動或工作坊

子計畫內涵

1.建立輔導追蹤機制，網路分享平台建置

2 到校輔導暨分區訪視

3. 駐校輔導

4.分區座談暨到校服務

5.期末教學成果檢討回饋分享與評鑑研討會。

熱誠關懷好兒童            健康審美新學子

國際視野好公民            幸福田園新城市

肆、子計畫一摘要表

| 行動策略或計畫名稱 | 具體目標 | 內容概述 | 執行期程 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.校長創意經營與專業領導工作坊 | 1.深化校長課程領導、教學領導實務工作 2.經驗交流的分享，提供校長互動學習機會，強化校長優質經營能力、落實校長終身學習理念。 | 1.課程領導的理論與實務 2. 校長成功辦學經驗的分享省思對話與討論 3. 當前教育政策的論述 4. 全方位的國民核心素養 5 5.經營理念對學校經營的啟示 | 100年2月至100年12月 | 237,000 |
| 2.主任、組長專業知能提升研習實施計劃 | 1.提升教務主任行政效能，增進教務主任專業能力。 2.促進教務行政經驗交流，提升教學專業領導。 | 1.創意教學的理論與實務 2.教學觀察的實施與經驗分享 3.課程與教學領導理論的轉化與實務分享 4.精進學習社群的理念宣導 | 100年2月 100年7月 | 100,000 |
| 3.教師精進社群領導人專業成長培訓研習 | 1.推動精進社群發展，協助學校社群領導人推展社群活動。 2.協助培訓學校教師專業社群領導人，推展社群成長活動。 | - 教師專業社群之功能與發展方向 - 成功教師專業社群經驗分享與資源運用 | 100年3-6月 | 73,500 |
| 4.新任教師專業成長研習 | 輔導新進教師瞭解本縣國民中小學教育概況及重要措施，期能掌握教育改革脈動，建立教育共識。 （二）增進新進教師自我角色的體認，激發教育專業知能與熱情，進而能有效的從事國民教育工作。 | 1.嘉義縣教育現況與未來展望 2.教師人事及相關權利義務 3.新任教師的挑戰與期許 4.班級經營與輔導；如何與青春期的孩子和平共處 5.教學實務經驗分享 6.教育的生命與熱誠 7.班級經營教學活動分享 | 100年8月 | 100,000 |
| 5.促進家長參與教育事務研習與實例分享 | 1.建構親師合作之學習型組織，發揮家長教育參與權之績效 2.溝通家長與學校之教改理念，培養親師合作與分享經驗 | 1.親子間溝通的藝術 2.如何營造融洽親師關係暨班親會如何提供教學支援 3.輔導管教的新內涵暨家長應有的認識 | 100年2月至101年1月 | 216,000 |
| 6.教師創意教學策略與班級經營 | 1.精進教師專業成長與發展，以達強化教學現場之實踐能力，提升教師教學績效。 2.以實務問題為導向，轉化理論為解決問題工具，精進教師教學。 | 1.創意教學策略與應用 2.POWER教師得獎者班級經營分享 | 100年7-8月 | 23,500 |
| 7.語文領域小組合作學習教學工作坊 | 1.提升教師教學專業知能與教學之能力。 2.落實教學現場之經驗分享與回饋，改進教學技巧。 3.增進親師合作，強化學生學習效果，提升教育品質。 4.致力創新課程與創意教學之經營，提升學生之創造力。 | 1. 小組教學觀念與實務 2.教學設計實作研習 3.合作學習教學演示 4. 分區研討會 5.成果分享與檢討 | 100年1-12月 | 64,000 |
| 8.提升國中數學教師專業能力研習計畫 | 1.提升數學教師專業能力與素養,進而提升學生對數學的熱愛與興趣。 2.促進教師專業自主權及塑造教師專業形象。 3.熟悉專業領域內涵,運用科技展現教學效果。 4.培養教師參與課程規劃、轉化、設計及行動研究的能力。 | 1. 學測分析 2.資訊融入教學的策略與應用 3.教具操作的應用 4.創新教學的策略技巧與實務 | 100年7-8月 | 50,000 |
| 9.國小組數學領域教學專業成長工作坊 | 1.透過成員間的對話，解決教師的數學教學問題，精進教師的數學教學專業知能。 2.落實「改進教學研究」之產出型專業成長模式，提升數學教師自我成長。 3.因應e世代學生，創新「教材教具」調整教學方式，以達教學分享與推展。 | 1.主題領航：以主題方式，結合文獻研究和專書導讀，透過成員間的對話，解決教師的數學教學問題。 2.專業研習：以專業化和實作為主的「改進教學研究」，規劃週三與暑假之專業成長研習。 3.教學觀察：推動數學概念縱向化連結為主的教學觀察，透過課室教學促進教學反省。 | 100年2月 至100年12月 | 50,000 |
| 10.提升自然與生活科技教師教學知能~教案設計與生態教材教法研究研習 | 1.提昇教師專業知能，精進課堂教學品質。 2.提供自然與生活科技領域教師教案分享之知能。 3.培養教師正確自然觀及指導學生環境生態教育之基本知能 | 1.國小自然科教案分享 2.自然生態教材研究 3.自然生態課程教學與學校生態環境介紹 | 100年7月-8月 | 50,000 |
| 11.提升自然與生活科技教師教學知能-創意機器人教具研發暨實作產出型研習 | 1.提昇教師專業知能，精進課堂教學品質。 2.為配合時代潮流，鼓勵教師帶領學生自製可重複使用之低價機器人套件。 3.開發學生創造力與透過競賽提升解決問題能力，營造優質的教育環境。 | 1.機器人運動模式之觀察 2.運動機構之設計 3.機器人實作 4.成果分享 | 100年2-12月 | 50,000 |
| 12.提升教師英語文教學成效計畫國小組 | 1.提升本縣英語教師專業知能。 2.配合宣導與執行教育部100年度提升國民中小學英語文教學成效計畫。 3鼓勵英語教師儘量使用全英語文教學，增進英語課堂教學品質。 4.推廣宣導各學校善用晨間或課間活動等適當時間進行英語學習活動。 | 1.辦理英語教師專業學習社群發展 2.辦理英語教師課堂使用全英語文教學策略研習。 3.辦理英語教師課堂使用全英語文教學之教學觀摩與研討會 4.編製運用學習節數以外時間進行英語學習活動成果冊。 5.鼓勵各校進行校際交流，互相觀摩學習各種英語活動推行實務 | 100年2月至100年12月 | 50,000 |
| 13. 海洋教育教學資源巡迴展實施計畫 | 1.推廣海洋教育中心資源，提供海洋教學資源，並從中發展學生多元智能。 2.協助學生及教師從巡迴展覽中學習發展出更適切的海洋教育觀念與態度。 3.善用巡迴展之資源，提供本縣海洋教育課程、教學設計之參考，達成長期、互動、分享的效益。 | 1.分四區以展品巡迴展覽方式辦理。 2.邀請講師授課，推展海洋教育應有的觀念和態度，並提供實務經驗分享，以利課程推展。 3.由海洋教育資源中心配合海洋教育主題設計相關學習單，提供協辦學校作為學生參觀活動之教材參考，另由嘉義縣有關海洋教育之單位及生態團體提供導覽手冊、文宣折頁以及影音DVD教學資料片。 | 100年2月- 101年1月 | 70,000 |
| 14.資訊媒體素養教育實施計畫 | 1.提升教師媒體素養教育知能，教導學生建立正確的媒體素養。 2.發展媒體素養教育融入課程之教學設計，落實教學現場之經驗分享與回饋，改進教學技巧。 3.辦理媒體素養巡迴講座及成果展，推廣媒體素養教育。 | 1.辦理成長工作坊，進行教師培訓及班級實作 2.報紙編輯比賽 3.教案設計比賽 4.辦理媒體素養教育教案比賽及成果展，教學表現優異之教師進行全縣教學觀摩發表會。 | 100年2月- 100年12月 | 100,000 |
| 15.教出閱讀力～閱讀教學與評量研習實施計畫 | 1.宣導九年一貫課程綱要微調精神、特色與實踐策略 2.提供教師有效的閱讀教學策略及創新思考閱讀教學的工具。 3.促進教師了解閱讀教學與評量的理論與趨向 4.由專業對話及經驗分享，改進教學模式有效提昇學生閱讀力 | 1.課綱微調宣導 2.閱讀教學策略 3.閱讀評量命題模式 4.閱讀命題指導與提問技巧 | 100年7-8月- | 60,000 |
| 16.創新思考教育教師工作坊 | 1.提升教師引導學生運用資訊科技主動學習與創新思考的教學能力。 2.透過各校教師彼此對話，建立良好互動與共識，增進教師專業知能。 3.協助教師團隊發展適性、多元、創新之教學活動，以增進學生高層次思考能力。 4.延續教師精進能力教學培訓，透過種子教師的培訓，建立各校學習社群，讓各校能實用活用。 | 1.培養學生的思考能力 2.建立促進思考技巧的課程引導問題 3.規劃以學生為中心的評量構思Visual Ranking在單元的應用 4.實作產出教案 離線工具課程體驗 | 100年7-8月 | 100,000 |
| 17.教學觀摩研討會實施計畫 | 1.透過教學技巧增能的教師專業成長模式，精進教師教學專業能力。 2.提倡教學技巧與觀摩分享班級經營經驗，增進教學理念與技巧。 | 1.各領域教學演示觀摩 2.分組討論 3.綜合研討 | 100年2月 至100年12月 | 180,000 |
| 18.教師多元評量命題與題庫建置研習實施計畫 內容詳見 | 1.促進教師了解學習評量的理論及趨向，提昇學習命題知能。 2.建置符合能力指標及具有實用價值的學習評量題庫。 | 1.多元評量理論與實務 2.分組實作 3. 成果發表討論 | 100年2月至100年9月 | 110,000 |
| 19.防災教育-校園地震災害防護演練觀摩會 | 1.模擬發生坡地地震災害情況，實施應變處理演練，檢視學校災害處置能力及各項災害處置流程，整合災害處理效能 2. 提昇維護校園安全相關知能，強化校園地震災害管理作為並提供校園及學生必要之協助與服務，俾有效減低地震災害損失。 | 1.防災演練 2.地震災害講座 | 100年9月 | 0 |
| 20.生命教育宣導-生命鬥士典範學習實施計畫 | 1.落實生命教育的融入功能，透過生命鬥士典範學習，積極樂觀面對生命的態度，讓學生感受生命與健康的可貴。 2.促使學生提升自我功能，珍惜自己、尊重他人、關懷弱勢，更進而懂得接納關懷身邊他人之境遇，走向生命的陽光。 3.學習他們為生命而奮鬥的不屈不撓精神，熱愛生命活出光彩，塑造價值典範。 | 邀請生命鬥士到校進行演講，現身說法 | 100年3月～100年11月 | 0 |
| 21.推動品德教育工作坊 | 1.培訓各校推動品德教育人員，以協助學校推動各校品德教育。 2.促進各校品德教育人員交流，協助各校解決品德教育相關問題。 3.建構家長品德教育素養，整全家庭、學校教育效能。 4.建構友善校園品德校園環境，以收境教之功。 | 品德教育相關議題 | 100年7月 | 0 |
| 22.提升國民中小學綜合活動學習領域教師關鍵能力 | 1.提升綜合活動領域教師教學關鍵能力，落實課程綱要精神與理念 2.培養教師綜合活動領域教學知能，深化課程品質與內涵。 3.提升學校綜合活動領域教學，促進正常化教學品質 | 1.綜合活動領域 課綱內涵解讀、 課程規劃與發展、教材選用與評鑑、教學資源整合與運用、多元教學理論、教學效能省思與精進、多元評量理念 2.從教學實例談綜合活動能力指標分析與轉化 3.綜合活動領域多元教學實務 | 100年2月至100年12月 | 240,000 |
| 23.跨領域整合性藝文種子教師培訓 | 1.協助教師領域跨教學進修與成長，以瞭解本縣國民中小學藝術與人文教學概況及重要措施，期能掌握藝文教學關鍵，打造校內具文化創意生活。 2.增進學校藝能科教師自我角色的體認，激發教育專業知能與熱情，進而能有效的從事藝術教育工作。 3.結合田園城市縣政理念的實施與落實，培植學生具藝文生活之欣賞能力。 | 1.偶戲分組教學〈分為傀儡戲偶及手套偶兩組〉 2.偶戲製作技巧及實作 3.編劇實務 4.簡易配音及配樂實作 5.排練 6.成果展 | 100年7月- 101年8月 | 50,000 |
| 24.親師合作在地文化藝術創作研習 | 1.引導教師及家長認識鄉土文化，激發熱愛鄉土之情懷，傳承在地文化內涵。 2.透過文化藝術創作活動，鼓勵親師合作發揮創造力，凝聚共識為韓養學生多元學習與創造之能力，展現學校活力與創意之目標而努力。 3.發展學員無窮創意，配合生活科技、藝術與人文等領域結合創意紙雕製作的課程，以創作DIY的方式呈現，提供創思、美感及語文表達機會，以美化生活環境，打造具文化創意生活。 | 紙雕藝術面面觀 1.紙雕小提燈介紹 與欣賞 2.紙雕小提燈之製作 3.作品欣賞與分享 立體紙雕觀賞與製作 4.會動的紙雕欣賞與 製作 5.作品欣賞與分享 | 100年08月 | 50,000 |
| 25.學校精進教學進修實施計畫 | 1.鼓勵各校成立課程與教學研究團隊，成立教師自發性的學習社群，建立教師精進教學社群，提升教師「教學設計」、「教學策略」、「教學反思」之專業知能。 2.透過教師精進教學社群腦力激盪，共同發展出在地化之適性、多元、創意之教材、教法及評量。 3.增進教師新興議題專業知能，融合政策主題與校本課程，擴增學習的廣度與深度。 4.鼓勵適性與創意教學，提升學生學習成就，落實學生基本能力。 | 1.校際策略聯盟教學能力提升方案 2.精進教學社群方案 3.校本專業成長活動方案 | 100年2月- 101年1月 | 2,887,000 |
| 26.建置輔導追蹤機制，網路分享平台建置實施計劃 | 1.透過平台有效掌握計畫執行進度提升，實施成效。 2.建立各校精進計畫執行之分享機制，展現成果分享。 | 1.定期召開工作小組會議，檢核本縣精進教學計畫執行情形，有效推動本縣精進教學計畫的執行。 2.配合輔導團到校訪視機制，輔導各校學習社群運作，並了解現場教 師參與研習後對提升教學效果的影響。 3. 建置本縣精進教學計畫成果網站 | 100年2月至100年12月 | 20,000 |
| 27.精進教學計畫成果分享暨檢討會 | 彙整與檢討100年各校辦理精進教學計畫學校執行成果與評鑑，提供他校未來辦理精進教學計畫實施參考。 2.鼓勵績優學校持續推動精進教學，提升教師教學專業知能與教學之能力。 | 1.由專家學者就各校所提交成果報告進行審閱，推薦9所報告學校(國小5所、國中3所)。 2.書面報告：各校將執行成果依附件制式格式印刷並裝訂成冊(彩色)，紙本一式三份供指導教授參閱。 3.現場報告：由受薦舉學校推派一名代表進行20分鐘口頭簡報，並由教授提問與提供意見。 4.網站成果：專家學者於各校網路資料審閱， | 100年12月-101年1月 | 76,000 |
| 經費總計：新台幣伍佰萬柒千元整 |  |  |  | 5,007,000 |
| 申請教育部補助金額：4,307,000元 |  |  |  |  |
| 縣市自籌金額：700,000元 |  |  |  |  |
| 教育部補助子計畫一經費之計算方式說明如下： 依各縣市財務狀況分級，擇一計算補助金額 （第三級縣市）＄1400,000＋（＄19,000×153）＝4,307,000元 ※家長研習、親師合作研習266000，佔6％（不得少於補助款額度之5％）。 |  |  |  |  |

伍、子計畫二摘要表

一、嘉義縣國教輔導團共同性之團務運作與發展構想摘要

（一）背景脈絡 本縣國教輔導團為提升專業能力與輔導之功能，有效輔導本縣各國民中小學教師從事課程、教材、教法及評量之精進，提供教師專業成長、教學資源分享、到校輔導服務與編輯優良教材教案等，於95年度將設置要點法制化以來成立本國語文、本土、英語、數學、社會、自然與生活科技、藝術與人文、健康與體育、綜合活動、生活課程性平、人權及資訊教育等22組，並設置資源中心學校，由該中心學校校長擔任召集人。目前全團約一百多位成員。以下列四項為主要執行目標：強化輔導團研究發展、到校輔導及分區訪視、蒐集各學校領域教材，提供教師豐富教學內容、 建置充實教學輔導網站。 （二）計畫發展發展重點 1.因應100學年度新課綱之實施，針對修訂後之課綱轉化為課程設計與教學策略具體化 。 2.以教學研究創意教材的研發、教學演示與觀摩，資訊能力培植、評量命題的改進、各縣 市輔導團經驗交流及教學熱誠的潛能激發，作為專業成長之主軸，深化各領域教學內涵。 3.協助各校精進學習社群發展。 4.定期召開團務會議，透過對話與討論，規劃輔導團形式重點，協調共同活動辦理的時間與方式。 5.輔導團年度成果發表分享。 （三）推動策略 1.辦理輔導員及全縣教師精進教學專業成長工作坊、課綱微調宣導、研習，提昇教師專業知能。 2.建立輔導團各學習課程學習領域教學資源與實踐經驗分享的網絡，充實本學習領域數位學習教材資料庫。 3.整合各學習領域，建置專業教師人力資源庫，研發各領域課程有效之教學方法。 4.配合到校輔導進行教學演示與教學資源研討並協助各校社群發展，建立共享系統，協助疑難問 題解答。 5.推動課程與教學改革、教材研發及專業成長，融入本縣主軸及校園文化核心價值，俾增強輔導團 員及本縣教師之專業知能。

二、代理代課支用情形摘要

| 支用對象 | 人 數 | 減課代課支用情形簡述 | 執行期程 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本土語指導員 | 2 | 支付2名鄉土指導員之代課費 | 100年2月～99年1月 | 1,400,000 |
| 2.課程督學及輔導團幹事 | 3 | 支付課督1名幹事2名之借調代課費 | 100年2月～99年1月 | 1,800,000 |
| 3.輔導員 | 140 | 支付輔導員之減課費用 | 100年2月～99年1月 | 3,596,000 |
| 經費總計：6,796,000 |  |  |  | 6,796,000 |
| 申請教育部補助金額：679萬6,000元整 |  |  |  |  |

三、嘉義縣輔導團團務運作及各領域輔導團團務運作摘要

| 各輔導團名稱（含教育處） | 團 務 運 作 策略或方案名稱 | 內容概述 | 執行期程 | 經費預算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各輔導團名稱 （含教育處） 1.教育處 | 嘉義縣100年主任輔導員議題融入各領域教學暨資訊能力培植工作坊 | 1. Photoshop應用實務及教學2.影片剪輯XOOPS網站架設及3.Flash互動教學應用管理生4.計畫撰寫及簡報製作 5.命教育融入各領域課程教學 6.防災教育融入各領域課程設計 7.品德教育融入各領域課程設計 | 100年2月至12月 | 66,100 |
|  | 嘉義縣100年度國教輔導團推動教學輔導及課室觀察專業增能研習 | 分成國中組與國小組課程內容以教學輔導及課室觀察表內涵介紹與實務運用，並加入班級經營，藉其研習課程提升輔導團員的精進教學課室觀察能力有助診斷老師教學，落實精進課堂教學能力。 | 100年1至2月 | 90,000 |
|  | 嘉義縣100年度各領域課綱微調教案設計甄選暨發表會 | 1.提升教師依據課程綱要設計教案之能力 2.配合國民中小學九年一貫課程之實施、教學與學習之資源需求及推廣，鼓勵國中小教師一起分享優質的教材、教案。 3.透過此次徵選活動，發掘各界優質數位化教材及教學活動設計，達成知識分享與管理。 | 100年3月8月 | 120,000 |
|  | 嘉義縣100年度國教輔導團員創意潛能開發工作坊 | 辦理創意潛能開發工作坊，激發各學習領域輔導員「創意教學創意教學之能力」以提升學生學習成效。 | 100年8至9月 | 80,000 |
|  | 嘉義縣100年度國教輔導團員社群領導人培訓研習 | 培養輔導團員協助各校社群發展之能力 | 100年2月及9月 | 90,000 |
|  | 嘉義縣100學年度國教輔導團新任團員甄選 | 1.甄選新任國教輔導團員 2.賡續團務工作的傳承 | 100年7月 | 0 |
|  | 嘉義縣100年度國民教育輔導團成果展暨教學示例介紹 | 1.透過國教輔導團各領域成果展示，增進校際交流與觀摩，藉以提升輔導團專業能力。 2.整合國教輔導教學資源，增進教師教學專業經驗交流，有效達成教育目標。 | 100年12月 | 150,000 |
|  | 嘉義縣國教輔導團團務會議 （99學年度第二學期） （100學年度第一學期） | 1.建立輔導團員共同願景，凝聚有歸屬感之向心力。 2.推動輔導團工作的理念，強調團務工作的傳承及經驗分享。 | 100年6月 100年10月 | 80,000 |
|  | 嘉義縣國教輔導團網站建置及更新 | 1.更新輔導團網站資訊 2.建置相關線上教材及人才資料庫 | 100年1月 至 100年12月 | 0 |
|  | 嘉義縣100年度精進教學能力「書法教學」教師研習 | 1.書法教學概說 (含課綱微調) 2.硬筆字教學與實務 3.書法作品賞析教學 | 100年7月 | 150,000 |
|  | 綜合關鍵36小時增能研習 | 1.從教學實例談綜合活動能力指標分析與轉化 2.綜合活動領域多元教學實務 3.綜合活動領域多元評量 | 100年7月4~6日 | 60,000 |
|  | 提升國中英語教學能力工作坊 | 1.增進教師教學專業能力，鼓勵教師創新教學，提升學生學習興趣和成效。 2.重點推動教育部相關教育政策與議題。 | 100年1月 至 100年12月 | 50,000 |
|  | 教師多元評量命題與題庫建置研習實施計畫 (國英數社自) | 1.多元評量理論與實務 2.分組實作 3.成果發表討論 | 100年2月至100年9月 | 0 |
|  | 嘉義縣101年度精進教學計畫暨輔導團團務規劃運作經費 | 1.執行精進計畫規劃及統合訪視。 2.國教輔導團務運作。 | 100年10至12月 | 26,900 |
| 2.本國語文領域 | 國中組 1. 團員專業成長研習 2. 到校輔導暨分區訪視 3. 精進教學能力系列研習 國小組 1.到校輔導暨分區訪視 2.教師專業成長研習計畫-與作家有約 3.輔導員專業增能工作坊-教材研發計畫 | 1-1專書研讀、教材研發 2-1訪視各校本國語領域實施的情形，充分發揮輔導團的實際功能。 2-2透過示範教學，精進縣內本國語文課程教師教學技巧。 3-1基測題目解析或創新國文教學能力 1-1訪視各校九年一貫課程本國語文領域實施情形。 1-2宣導九年一貫課程綱要微調。 1-3輔導老師解讀本國語能力指標並轉化落實教學與評量。 2-1揭開文字與圖畫的秘密 2-2文章賞析寫作要素與層次分析與作家對話（郝廣才） 3-1依據能力指標與學生學習需求，研發適合國小學生補救教學之教材。 | 100年2月 至 101年1月 | 180,000 |
| 3.本土語言國小組 | 1.師資培訓工作坊 2.輔導員專業成長 3.赴校訪視及教學輔導 4.教學資源研究發展 | 1-1提昇教師專業知能，掌握課程與教學要領。 1-2精進教師教學技巧，增強設計與評量能力 2-1本土語言資源應用研習 2-2閩南語拼音與用字、尋訪客家庄 2-3本土語言教案編寫及閩南語說唱藝術 3-1課綱微調宣導 4-1教案設計與彙編 | 100年2月 至 101年1月 | 180,000 |
| 4.英語領域 | 國中組 1.教師專業增能研習 2.團務會議與團員專業成長 3.到校訪視、分區訪視 國小組 1.團員專業成長研習 2.補充教材研發 3.分區訪視及到校輔導 4.精進教學能力暨種子教師培訓 | 1-1命題暨評量、寫作教學、語教學主題、補救教學研習 2-1各項活動及工作協商 2-2團員專業成長研習 3-1藉由輔導員示範教學，精進縣內英語領域教師教學技巧。 3-2發掘優秀教師，並列入本縣『人才資料庫』 3-3能力指標轉化與課程設計 1-1英語教師專業學習社群 1-2資訊融入英語教學 2-1研討與編訂教材內容方向及編寫格式 2-2研討與編訂教材內容及討論教學方法。 3-1課綱微調及教育處政策說明 3-2了解各校英語師資與教學狀況，做為研擬全面輔導策略參考。 4-1英語專業學習社群建置、發展與實務分享 4-2英語閱讀教學策略與實作產出研習 | 100年2月 至 101年1月 | 180,000 |
| 5.數學領域 | 國中組 1.精進教學工作坊 2.課程研發 3.到校輔導計畫 4.分區訪視 國小組 1.精進能力暨數學教師專業成長研習 2.分區訪視暨到校輔導 3.資訊融入創意數學競賽 | 1-1創新教學與科展 1-2趣味數學 2-1教材教具操作 3-1疑難提出與解決、經驗分享 4-1課綱微調轉化為課程計畫 1-197正綱微調說明 1-2創意數學競賽得獎作品分享 1-3數學科普閱讀推廣與應用 1-4教學資源的專業對談 2-1課程綱要微調宣導暨教學策略專題講座 2-2輔導員教學演示或教學疑難解決策略探究 2-3數學創新教材教法與評量專題講座 3-1發揮數學創意，應用資訊融入設計有趣、多樣化的數學情境問題之作品。 3-2鼓勵各校數學教師發揮教學創意協助指導學生參與創意數學競賽，提高學生學習成效。 | 100年2月 至 101年1月 | 180,000 |
| 6.自然與生活科技領域 | 國中組 1.精進教學研習 2.專業成長 3.輔導訪視 4.機器人教具套件研發與研習 國小組 1.自然生態小綠人教育 2.輔導員專業成長 3.課綱微調轉化為課程計畫與教學內涵與提升自然專業知能研習 4.駐校輔導 | 1-1地踏查或實際操作，提升自然與生活科技領域教師戶外觀察的技能以及科學新知的體驗。 2-1荷蘭國際學校課程規劃與學分享 3-1課綱微調宣導暨輔導團成果發表 4-1機器人套件、不同類型之機構介紹、套件實作 1-1落實「生態城市」的理念，藉由生態城市改善城鄉環境，展現本縣人民關懷鄉土的情懷，啟動嘉義生命力，打造嘉義縣的田園城市－「城在田中，園在城中，三生有幸，樂在其中」的新境界。 2-1領域輔導員專業對話 2-2社會性科學議題課程之研討 2-3研發教學活動設計及評量方法 3-1深化本縣國小教師對國小自然與生活科技領域課綱修訂精神之了解。 3-2增進課綱微調之因應作為。 3-3校課程規劃與實施，提昇本縣國民教育品質。 4-1駐校輔導訪視2所學校，並各進行6次實驗教學。 | 100年2月 至 101年1月 | 180,000 |
| 7.社會領域 | 國中組 1.專業成長研習 2.分區訪視及到校輔導 3.精進教學能力暨種子教師培訓研習 國小組 1.專業成長及種子教師培訓 2.課程綱要與議題融入精進教學 3.分區訪視及到校輔導 4. 研發以本縣學生為中心之命題方式及評量題庫建置計畫 5. 99學年度跨縣市社群活動或工作坊 | 1-1文化產業之創新概念 2-1課綱微調宣導 2-2專題演講 2-3輔導員及受輔導學校教師教學演示 3-1專題演講（結合新議題、創意教學） 1-1工作檢討、討論 1-2教材研發、計畫撰寫、議題討論、專書研讀 1-3社會領域主題工作坊 2-1社會領域教師九年一貫課程97年社會領域課程綱要研習-海洋教育課程綱要研習 2-2新興議題融入社會領域教學研習 3-197課綱微調說明 3-2主題工作坊、演示教學 3-3社會領域教學雙向交流 4-1評量及命題方式研習 5-1 Google Earth (Google 地球)教學應用工作坊 | 100年2月 至 101年1月 | 180,000 |
| 8.健康與體育領域 | 國中組 1.巡迴訪視輔導 2.輔導員專業知能精進工作坊 3.配合課綱微調~樂趣化體育創意教學研習 4.行動研究暨創意教材徵選與分享 國小組 1.非體育專長教師體育教學實作研習 2.分區訪視、到校輔導暨課綱微調能力指標轉化課程輔導計畫 3.種子教師培訓及創意體育教學示範影片開發工作坊 | 1-1教學觀摩課程設計說明、教學觀摩 2-1自編教材設計理念與實務 2-2性教育教材研發與多媒體運用 2-3體育教材研發與體育活動規劃 3-1樂趣化教學研習 4-1提升本縣健康與體育領域教師行動研究與創意教材發展的相關知能。 1-1田徑教學、體操教學 2-1課綱能力指標轉換教學 2-2演示教學 2-3教學資源分享與教案說明 3-1創意教學法在體育教學上之運用 3-2創意教學示範影片拍攝 | 100年2月 至 101年1月 | 180,000 |
| 9.藝術與人文領域 | 國中組 1.團員專業成長暨種子教師培訓 2.教材教法研究計畫 3.分區訪視暨到校服務 4.精進教學研習 國小組 1. 精進能力暨藝術與人文種子教師專業成長研習 2.分區暨到校訪視 3.藝術與人文教材教法研發 4.專業成長工作坊 | 1-1創造力開發課程 1-2海洋藝術探訪與研究 1-3藝術家與藝術作品參訪 2-1課綱微調之藝術與人文(視覺及表演藝術)教案設計之技巧 3-1教學演示/課綱微調宣導 4-1管樂作品賞析及教案編寫 4-2多媒體製作 4-3鄒族傳統舞蹈及劇場概念介紹 1-1如何玩音樂瘋欣賞 1-2生活藝術的研習(戲劇的鑑賞) 1-3視覺藝術鑑賞研習 1-4課綱微調宣導 2-1三大行動廳院展演 2-2輔導員教學演示、教師教學演示、教學研討與綜合座談 3-1研發藝術與人文教材教法範例，提供全縣藝術與人文領域教師使用。 4-1專書研讀、教材設計、專題講座 4-2術與人文課綱微調之內涵、教科書轉化主題教學活動設計 | 100年2月 至 101年1月 | 180,000 |
| 10.綜合活動領域 | 國中組 1.國中教師關鍵能力種子講師培訓 2.到校訪視輔導 3.全縣國中教師教學工作坊 4.團員暨種子教師專業成長工作坊 5.教案徵選 國小組 1.團員專業成長研習 2.分區訪視輔導 3.國小綜合活動36小時關鍵能力種子教師培訓 4.體驗探索進階工作坊 | 1-1多元教學 1-2引導反思技巧分組討論實作 2-1政策宣導及教學經驗分享 3-1危機辨識與處理 3-2生活適應與創新 3-3自我管理：教師身心整合 3-4尊重多元文化：多元文化家庭 4-1課程規劃與教材研發 5-1鼓勵教師創作投稿，並彙編優良教案成冊，祈能讓教師們能充份掌握綜合活動領域內涵，並提供縣內教師作為教學參考資源 1-1綜合活動領域課綱微調內容之深度對話 1-2綜合活動領域多元教學設計 1-3團員讀書會與專業對話 2-1課綱微調課程轉化與深化 2-2關鍵能力15小時實體課程概說 2-3綜合活動課程實施之探究 3-1綜合活動多元評量理念與實務 4-1體驗活動與品格教育(玩出好品格影片觀賞與研討) 4-2課程討論與觀念澄清 4-3體驗教育共讀研討 | 100年2月 至 101年1月 | 180,000 |
| 11.生活課程 | 1.團員專業成長 2.到校訪視輔導 3.分區訪視輔導 4.教科書轉化教學案例徵稿與發表 5.外縣市教育參訪 | 1-1工作檢討及規劃 1-2南一區分區研討會 1-3研擬『教科書轉化教學案例徵稿及發表』 1-4生活課程的能力教學～案例分享 2-1訪視各校生活課程實施的情形，充分發揮輔導團的實際功能。 2-2透過輔導員分享、解讀生活課程課綱微調能力指標，進而落實於教學與評量。 2-3透過示範教學，精進生活課程教師教學技巧。 3-1解讀課綱微調、教科書轉化主題教學活動設計 4-1經由生活課程教學案例徵稿評選歷程，教師能實踐課程與教學的理論與信念，有效引導學生提升生活的能力。 5-1台中市、南投縣在地化課程推廣之經驗分享。 5-2生活課程輔導團團務推動經驗分享與交流。 | 100年2月 至 101年1月 | 90,000 |
| 12.資訊教育 | 國中組 1.教師資訊融入教學-自由軟體應用研習 2.網管人員作業系統研習 3.到校訪視輔導 國小組 1.校園網管人員專業研習 2.到校訪視輔導 | 1-1配合教育部推出之EZGO系統，提升網管人員安裝能力，減少盜版軟體使用情形，降低軟體購置成本有效改善校園經費困難。 2-1網路安全與倫理、資訊安全和認證、Linux系統管理應用 3-1學校資訊環境介紹(含簡介) 1-1資訊科技融入教學 1-2創新教學模式 1-3校園資訊倫理、校園無線網路、認證安全機制 2-1學校資訊環境介紹、學校資訊環境實地訪視 | 100年2月 至 101年1月 | 90,000 |
| 13.性別議題 | 1.團員專業成長工作坊 2.分區訪視輔導 3.到校輔導訪視 4.性別萬花筒工作坊 | 1-1性別平等與媒材識讀 1-2性平理念融入社會領域教學教案設計 2-1100年課綱解讀 2-2性平教育議題專題講座 2-3性平教育課程與教學經驗分享 3-1性平教育政策 3-2課綱宣導與解讀 3-3輔導學校實施性平教育之困難議題理念分享、教學觀摩 4-1性別平等教育議題融入課程理論探討 4-2多元性別主題影片欣賞與評析 4-3多元性別與情感教育在教學現場之實施 | 100年2月 至 101年1月 | 90,000 |
| 14.人權議題 | 1.專業成長工作坊 2.人權教育議題課程領導與實務研習 3.人權教育融入學習領域創意教案徵選 4.分區座談暨到校服務 | 1-1人權地圖踏查 1-2人權教育議題融入學習領域教科書文本模式與示例 1-3人權議題影片賞析與問題探討 1-4人權媒體櫃專書研討會 2-1人權教育課綱精神與實務 2-2體驗課程設計理念與實務 2-3探索體驗教育實務分享 2-4課程領導與專業對話 3-1鼓勵教師分享人權議題融入教學領域相關教材，推動學校關注人權教育風氣。 3-2彙集校園人權議題融入教學之優良作品與班級經營案例作品，提供各校教學經驗分享。 4-1健全訪視與服務機制，提升輔導團專業能力與輔導功能。 4-2強化教學輔導機制，改善各校人權環境並提升人權教學品質。 | 100年2月 至 101年1月 | 90,000 |
| 差旅費 |  |  |  | 750,000 |
| 經費總計： |  |  |  | 3,703,000 |
| 申請教育部補助金額： |  |  |  | 3,530,000 |
| 縣市自籌金額： |  |  |  | 173,000 |

四、子計畫二經費總計

| 項目 | 申請教育部補助 | 縣市自籌經費 | 小計 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理代課費 | 6,796,000 |  | 6,796,000 | 10,499,000 |
| 團務運作費 | 3,530,000 | 173,000 | 3,703,000 |  |

陸、經費編列相關基本資料及統計表

縣市別： 嘉義縣

一、基本資料

| 項目 | 國中小校數 | 國中小教師人數 | 本土指導員 | 各學習領域（或重大議題）輔導團設置情形與輔導員人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 領 域 別 |  | 國 語 文 | 英 語 | 本 土 語 言 | 數 學 | 社 會 | 自然與 生活科技 | 健 康 與 體 育 | 藝 術 與 人 文 | 綜 合 活 動 | 生 活 課 程 | 人權教育 | 性別平等教育 | 資訊教育 |
| 國中 | 27 | 1,241 | 2 人 | 人數 | 國中 | 5 | 5 |  | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 9 | 8 | 4 |
| 國小 | 126 | 2,453 |  |  | 國小 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 |  |  | 5 |
| 合計 | 153 | 3,694 |  | 1.共計（ 22 ）個輔導團小組 2.輔導團專門辦公室設置：□無 ▓有，地點：嘉義縣朴子市山通路11號 3.全時公假支援之輔導員：▓無 □有，0人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、經費編列統計表

| 項 目 |  | 申請教育部補助 | 縣市自籌經費 | 總 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子計畫一 |  | 4,307,000 | 700,000 | 5,007,000 |
| 子計畫二 | 代理代課費 | (A) 6,796,000 |  | 6,796,000 |
|  | 團務運作費 | 3,530,000 | 173,000 | 3,703,000 |
| 合 計 |  | (B) 14,633,000 | 873,000 | (C) 15,506,000 |
| 補 助 款 比 率 (子計畫二之代理代課費人事費不計) |  | （B－A）÷（C－A）×％ |  | 89.98％ |

附錄1

嘉義縣100年度配合教育部課程政策推動重點之成長活動

經費統計表

| 本部政策及計畫 | 承辦單位 或學校 | 課程研發或增能活動名稱 | 經費編列 | 內容簡述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 書法教學改進方案（執行） | 雙溪國小 | 「書法教學」教師研習 | 150000（子二） | 1.書法教學概說（含課綱說明） 2.硬筆字教學與實務 3.書法作品賞析教學 |
| 提升國民中小學英語文教學成效計畫（執行） | 內埔國小 昇平國中 | 1.提升教師英語文教學成效實施計畫（國小組） 2.提升教師英語文教學成效實施計畫（國中組） | 50000（子一） 50000（子二） | 1.鼓勵英語教師專業學習社群發展 2.推動英語課堂儘量使用全英語文教學 3.推動各學校善用晨間或課間活動等適當時間進行英語學習活動 |
| 提升國民小學數學、自然與生活科技學習領域教師教學知能（執行） | 興中國小 大吉國中 水上國小 大林國中 | 提升國中小數學教師專業知能成長工作坊實施計畫 | 200000（子一） | 數學學習問題的探究、教學策略的探究、創新教材教具的分享、數學教學觀察的研討 |
| 海洋教育（執行） | 祥和國小 | 1.分四區以展品巡迴展覽方式辦理。 2.邀請講師授課，推展海洋教育應有的觀念和態度，並提供實務經驗分享，以利課程推展。 | 70000（子一） | 1.分四區以展品巡迴展覽方式辦理。 2.邀請講師授課，推展海洋教育應有的觀念和態度，並提供實務經驗分享，以利課程推展。 |
| 課綱微調宣導 （執行） | 輔導團各領域資源中心學校 桃源國小 碧潭國小 | 1.各領域課綱轉化在教學上的應用 2.課綱教材甄選 3.閱讀教學與評量研習 4.媒體素養融入各領域教學成長工作坊 | 556490（子二） 120000（子二） 60000（子ㄧ） 100000（子ㄧ） | 課綱微調宣導 課綱教材甄選比賽 閱讀評量命題模式 閱讀命題指導與提問技巧 媒體識讀 媒體素養融入各領域教學經驗分享 |
| 辦理綜合活動學習領域教師關鍵能力36小時研習（執行） | 柳林國小 梅山國中 | 提升國民中小學綜合活動學習領域教師關鍵能力 | 240000（子ㄧ） 60000（子二） | 從教學實例談綜合活動能力指標分析與轉化 綜合活動領域多元教學實務-1 |
| 防災教育（協辦） | 新港國小 | 嘉義縣100年度防災教育-校園地震災害防護演練觀摩會實施計畫 | 0（防災教育經費） | - 防災演練地震災害發生 - 原地掩護演練 - 地震防災議題座談 |
| 教育部生命教育中程計畫（協辦） | 各申請學校 | 嘉義縣100年度友善校園生命鬥士典範學習實施計畫 | 0（友善經費） | 邀請生命鬥士到校進行演講，現身說法。 |
| 教育部品德教育促進方案（協辦） | 溪口國小 太保國中 | 1.推動品德教育工作坊實施計畫 2.品德教育推動績優經驗觀摩研討會實施計畫 | 0（友善經費） | 學校品德教育的擬定與推動 班級品德教育之推動實務分享 |
| 創新思考教育計畫（研辦） | 太平國小 | 創新思考教育教師工作坊實施計畫 | 150000（子ㄧ） | 培養學生的思考能力 建立可促進思考技巧的課程引導問題 規劃以學生為中心的評量 構思Visual Ranking在單元的應用 |
| 總 計 |  |  | 1806490元整 | 依要點規定不得少於子計畫一補助款額度之百分之四十 |
| 佔子計畫一補助款額度百分比 |  |  | 41％ |  |

附錄2

嘉義縣縣100年度提供學校申請辦理教師專業成長之活動

經費統計表

| 序號 | 專業成長活動方案及項目 | 申請學校 | 申請經費 | 內容簡述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校際策略聯盟教學能力提升方案 | 縣內各國民中小學、二所私立中學 | 600,000（暫估） | - 發展以鄉鎮市（區）或同性質特色學校為基礎之精進教學之校際策略聯盟，透過分享與協助機制，提升教學品質。 - 與鄰近學校共組教師專業發展團體。 - 辦理學區內國中小教師專業對話活動，增進國中小教師對課程與學生之相互了解。 - 建立教師人才及設備資源交流管道，鼓勵跨校共聘專長教師。 |
| 2 | 精進教學學習社群 | 縣內各國民中小學、二所私立中學 | 1,000,000 （暫估） | 1.以改進教學及增進創意教學為基礎的精進教學社群，鼓勵各校成立課程與教學研究團隊，成立教師讀書會，推動產出型工作坊之教師專業成長模式，精進教師教學專業能力。 2.協助校內各學習領域會議之運作，強化各學習領域召集人之職責，落實課程發展委員會之功能。 3.建構創意教學社群以涵養校園創意文化、提升教師創新教學能力進而培育學生創造能力。 4.發展校內異質學科專業教師之科系整合，進行協同教學。 5.鼓勵教師進行教室觀察，發現教學問題，並透過經驗分享機制，解決教學現場問題，提升教學品質。 |
| 3 | 校本進修精進教學實施計畫 | 縣內各國民中小學、二所私立中學 | 1,287,000 （暫估） | - 項政策主題專業知能成長。 - 各項校本或特色課程專業知能成長。 - 各項教學歷程能力之專業成長。 - 各項法定課程專業知能成長。 - 課程綱要內涵的理解。 - 課程與教學領導知能、評鑑與評量知能。 - 邀請教學表現優異教師或輔導團員進行教學演示與教學心得分享等。 精進校務發展與精進教學能力的各項主題。 |
| 總 計 |  |  | 2,887,000元整 | 依要點規定不得少於子計畫一補助款額度之百分之二十 |
| 佔本子計畫補助款額度百分比 |  |  | 67％ |  |

說明：縣市提供學校申請辦理教師專業成長之活動方案之編列經費不得少於子計畫一補助款額度之百分之二十，本表可配合縣市受理學校申請期程後再行統計即可。